## Sheet1
附件2
东乡县居家和社区养老服务改革试点重点工作任务分工及进度表
序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 时间进度
1 | 开展居家和社区养老服务改革试点调研工作，成立领导小组，召开东乡县改革试点领导小组工作会议，部署改革试点工作，讨论东乡县居家和社区养老服务改革试点工作实施方案等相关工作。 | 县民政局 | 领导小组成员 单位 | 2020年7月底完成
2 | 依据东乡县居家和社区养老服务改革试点方案，加快制定和完善相关扶持居家和社区养老服务改革试点工作的配套政策。 | 县民政局 县财政局 | 县人社局 县住建局 县工信局 县商务局 县教育局 县总工会 县妇联 县残联 县自然资源局 各乡镇 | 2020年8月逐步出台相关配套政策
3 | 积极争取中央和省、州居家和社区养老服务改革试点专项资金，县财政局足额安排专项资金预算支持居家和社区养老服务改革试点工作。 | 县民政局 | 县财政局 | 2020年8月底完成
4 | 建立县居家养老服务中心，乡（镇）养老服务“幸福驿站”，完善“互联网+养老”服务平台。 | 县民政局 县工信局 | 县发改局 县卫健局 县人社局 县商务局 县财政局 各乡镇 | 2020年10月底完成
5 | 培育孵化居家和社区养老服务实体，培育和打造一批品牌化、连锁化、成规模的社会组织或企业，使社会力量成为居家和社区养老服务的主体。 | 县市场监管局 | 县民政局 县商务局 县总工会 各乡镇 | 长期坚持
6 | 建立居家养老服务补贴制度，建立和完善养老机构综合责任保险补贴、社会老年人意外伤害保险补贴、经济困难和分散特困老年人养老服务补贴，失能半失老年人长期护理险补贴的制度。 | 县民政局 | 县医保局 县卫健局 县财政局 县人社局 各乡镇 | 长期坚持
7 | 完善社区养老服务设施功能，保障服务场地供给，建立健全新建住宅小区与配套养老服务设施“四同步”（同步规划、同步建设、同步验收、同步交付）的工作机制。 | 县住建局 | 县发改局 县教育局 县民政局 县财政局 县自然资源局 各乡镇 | 长期坚持
8 | 完善农村养老服务设施，提高农村居家和社区养老服务质量。 | 县发改局 县自然资源局 | 县住建局 县民政局 各乡镇 | 长期坚持
9 | 通过试点推进“社区养老幸福驿站”示范项目，确定一批软硬件基础较好的乡（镇）养老服务阵地，整合村社周边养老服务资源，通过公建民营、民建公助等方式，鼓励养老服务企业（机构）建设运营农村养老幸福驿站示范项目，提供专业化的居家和社区养老服务。 | 县民政局 | 县住建局 各乡镇 | 2020年11月底前实施
10 | 通过试点推进“社区养老幸福驿站”示范项目与社区卫生服务机构、乡（镇）卫生服务机构、县级公立医院等医疗卫生机构开展合作，开展居家和社区养老医养结合工作，为居家和社区养老提供医疗健康服务。 | 县卫健局 | 县民政局 各乡镇 | 2020年12月底前实施
11 | 通过试点推进机构养老延伸居家和社区养老服务，鼓励现有养老服务社会组织、机构和企业，充分利用“互联网+养老”服务平台技术和养老资源，开展居家和社区养老延伸服务。使居家、社区、机构养老融合发展，发挥辐射带动作用，为居家和社区老年人提供多元化、专业化的养老服务。 | 县民政局 | 县委宣传部 | 2020年12月底前实施
12 | 推动医养结合，探索建立长期护理保险制度。 | 县医保局 | 县发改局 县卫健局 县人社局 县财政局 县总工会 县民政局 各乡镇 | 2020年12月底前实施
13 | 建设全县养老服务体系，建立老年人养老信息数据库。 | 县民政局 | 各乡镇 | 2020年12月底前实施
14 | 召开东乡县居家和社区养老服务改革试点工作推进会。 | 县民政局 | 领导小组成员单位 | 2020年12月底前完成
15 | 领导小组办公室对各责任单位工作完成情况验收考核，汇总形成全县改革试点工作书面总结。 | 县民政局 | 领导小组成员单位 | 2021年2月底前完成
16 | 加强与高校、医院等机构的合作交流，开展居家和社区养老护理员培训，委托专业的养老护理培训学校开展居家和养老人才培训，推行持证上岗制度，为居家和社区养老服务试点工作提供强有力的人才支撑。 | 县民政局 | 县民政局 县卫健局 县财政局 县商务局 县教育局 县总工会 县妇联 各乡镇 | 2021年6月底前实施
17 | 完善居家和社区养老服务制度、服务机制和服务标准体系。建立健全政府购买养老服务机制、服务企业准入和退出机制及养老服务评估机制。 | 县民政局 | 县市场监管局 各乡镇 | 长期推进
18 | 推动居家和社区养老服务标准化、规范化建设，促进养老服务高质量发展。 | 县民政局 | 县市场监管局 县卫健局 县财政局 县商务局 县教育局 县总工会 县妇联 县残联 各乡镇 | 2021年8月底前实施
19 | 支持专业社工和慈善组织依托居家和社区养老服务平台开展多种形式的养老服务，发挥专业社工、志愿者的重要作用，形成互联互动的居家和社区养老服务机制，推动公益助老，提升居家和社区养老服务实力。 | 县民政局 | 县妇联 县残联 团县委 县教育局 | 长期推进
20 | 加强舆论宣传，对居家和社区养老服务改革试点工作进行全方位宣传，充分利用电视、微信公众平台等各类媒体进行宣传，深入报道居家社区养老服务政策，为试点工作提供良好的舆论氛围。 | 县委宣传部 县融媒体中心 | 县妇联 县残联 团县委 县教育局 县民政局 各乡镇 | 长期推进
21 | 试点推进居家和养老服务评估工作。充分发挥县居家养老服务中心的作用，采取委托方式对各乡（镇）居家和社区养老服务改革试点工作进行全面评估，不断完善居家和社区养老服务体系，全面总结居家和社区养老服务改革试点成绩，进一步修订和完善相关政策、标准和制度，推进全县居家和社区养老服务更深更广发展。 | 县民政局 | 领导小组成员单位 各乡镇 | 长期推进
22 | 建立严格的考核督查机制，县领导小组及其办公室定期或不定期对试点工作进行考核督查。建立考核评价机制，以政策执行、服务覆盖率、老年人服务质量、老年人满意度调查等为重点内容，加强工作考核和评估。 | 县民政局 | 领导小组成员单位 各乡镇 | 长期推进
23 | 召开东乡县居家和社区养老服务改革试点工作总结会。 | 县民政局 | 领导小组成员单位 | 2021年12月底前完成