## Sheet3
附件2
东乡县2021年度财政衔接资金部分项目计划调整表
单位：万元
原计划项目 |  |  |  |  | 调整后项目
原项目 下达文号 | 序号 | 项目名称 | 原计划项目及调整原因 | 调整资金 | 序号 | 项目名称 | 审批文号 | 建设内容 | 资金 | 主管 单位 | 实施 单位 | 备注
东脱贫领发〔2021〕12号 | 1 | 金银花示范种植基地项目 | 项目总投资3500万元，本次安排3000万元，按照“种苗+地膜”政府采购补助，示范推广田间管理补助的方式，积极鼓励种植大户，种植户按照每亩500元的标准进行补助，主要用于农户土地平整、除草、浇水等田地管理，共计划推广种植金银花10000亩。（第三方未评估，资金无法支出） | 54.6211 | 1 | 乡村振兴基础设施建设项目 |  | 总投资14758.02万元，其中东塬乡林家村投资1444.88万元，东塬乡东塬村投资3642.29万元，唐汪镇河沿村投资2646.77万元，唐汪镇马巷村投资2230.66万元，河滩镇祁杨村4793.42万元。已安排资金4225万元，其中东塬乡林家村安排资金800万元，东塬乡东塬村安排资金700万元（东西协作资金），唐汪镇河沿村安排资金900万元（其中衔接资金800万，东西协作资金100万）、马巷村安排资金1075万元（其中衔接资金1000万，东西协作资金75万），河滩镇祁杨村安排资金750万元（其中衔接资金450万，东西协助资金300万）。本次安排资金2870万元，其中唐汪镇马巷村710万元，河沿村1100万元，东塬乡林家村360万元，东塬村700万元。内容包括：污水收集管道、电信电缆入地工程、燃气入户、污水处理站、路面恢复等。 | 2870 | 住建局 | 住建局
| 2 | 唐汪镇高效节水项目 | 项目总投资2000万元，本次安排1500万元，在照壁山、白咀、塔石沟共计划建设高效节水农田2000亩，主要建设泵站、蓄水池、农业用水管道。（封冻期无法施工） | 530.1241
| 3 | 村组道路硬化及巷道硬化项目 | 项目总投资14952.4686万元，本次安排7966.09万元,用于交通局第一二三批村组道路硬化和巷道硬化项目。（项目进度达不到资金拨付要求） | 709.5541
| 4 | 锁南镇王家村村道改造项目 | 安排资金134.3万元，用于改造锁南镇王家村村道，包括路基土方，砂砾垫层，路面水稳层和混凝土路面，挡墙等附属设施。（项目进度达不到资金拨付要求） | 26.2807
| 5 | 龙泉镇水毁抢修工程项目 | 安排资金364.9399万元，实施北庄湾村、马场村、那楞沟村、坪庄村、杨家村、中岭村、天桥村等7个村道路水毁抢修工程。（项目进度达不到资金拨付要求） | 86.3082
| 6 | 东塬乡产业扶贫发展道路建设项目 | 安排资金776.58万元，用于建设东塬乡产业扶贫发展道路建设项目，总长1.6公里，路基宽8.5米，路面宽7.5米，桥梁一座，长50米。（项目进度达不到资金拨付要求） | 202.0757 | 2 | 农房抗震改造项目 |  | 总投资238.6万元，本次安排238.6万元，用于已脱贫户农房抗震改造项目建设。 | 238.6 | 住建局 | 住建局
| 7 | 巷道硬化建设项目 | 项目总投资2385.5778万元，本次安排1500万元，用于交通局第一二批巷道硬化工程续建项目。（项目进度达不到资金拨付要求） | 684.0945
| 8 | 那勒寺镇易地搬迁后续产业项目 | 安排资金1336.2万元，实施那勒寺镇易地扶贫搬迁后续产业项目。（未完成第三方审核，资金无法支出） | 69.8336
东振领发〔2021〕16号 | 9 | “东乡贡羊”育种创新能力提升项目 | 项目总投资380万元，本次安排380万元，为东乡县车家湾乡大湾村良种羊繁育基地购买种羊及青贮饲料，其中230万元用于引进基础母羊1000只，种公羊50只，150万元用于收储青贮饲料2000吨。（标书作废，资金无法支出） | 230
| 10 | 东乡县布楞沟村“美丽乡村”附属工程项目 | 总投资989.71万元，已安排700万元，本次安排171.76万元，用于实施东乡县布楞沟村“美丽乡村”附属工程项目，新建一体化污水处理站、一体化玻璃钢化粪池、雨水管网、污水管网、中水管线、中压燃气管线、低压燃气管线，电缆入地、通信管线改造等。（工程量变更，资金无法支出） | 59.27 | 3 | 人居环境整治项目 |  | 总投资985万元，已安排资金800万元，本次安排109.054529万元，实施折红路沿线人居环境提升改造项目； | 109.0545 | 住建局 | 住建局
东振领发〔2021〕3号 | 11 | 达板易地扶贫搬迁后续产业园标准化厂房续建项目 | 项目总投资13796.9467万元，本次安排资金3722.71万元，实施达板易地扶贫搬迁后续产业园标准化厂房续建项目，占地109.05亩，修建标准化厂房10栋及相关附属设施。（项目进度达不到资金支付要求） | 368.39 | 4 | 龙泉镇何汪村易地扶贫搬迁安置点污水收集处理项目 |  | 总投资75.9万元，已安排67万元，本次安排8.9万元，实施龙泉镇何汪村易地扶贫搬迁安置点污水收集处理项目，具体内容包括：污水管网改造、雨水管网改造、损坏路面恢复、雨（污）水检查井、一体化污水处理设施、化粪池、配电控制室等。 | 8.9 | 住建局 | 住建局
| 12 | 第一二三批村组道路及巷道硬化补充设计建设项目 | 安排资金2543.14万元，实施第一二三批次村组道路及巷道硬化补充设计建设项目。其中第一、二批巷道硬化项目安排资金970.08万元；第三批巷道、村组道路硬化补充设计硬化项目安排资金1573.06万元。（项目进度达不到资金支付要求） | 297.993
| 13 | 赵家乡墙头村、克什间村村组道路硬化工程 | 总投资580万元，本次安排568万元，硬化赵家乡墙头村、克什间村村组道路15.7公里及修建配套设施。（项目进度达不到资金支付要求） | 46.4482 | 5 | 水厂及供水管网提升改造工程项目 |  | 总投资377.79万元，已安排资金200.82万元，本次安排资金138.1626万元，提升改造中西部净水厂、伊哈池净水厂、河滩大塬净水厂、北部水厂、唐汪水厂、达板水厂、车家湾水厂、考勒水厂、龙泉供水站，埋设供水管道4010米，新建各类阀门井9座。 | 138.1626 | 水务局 | 供排水中心
| 14 | 水毁抢修及防护工程建设项目 | 安排资金467.88万元，实施水毁抢修及防护工程建设项目，内容包括滑坡点土方挖除、道路硬化、涵洞修建、排洪水沟及安装安全护栏等。（项目进度达不到资金支付要求） | 163.2542
| 15 | 东乡县农贸市场至伊哈池村产业路建设项目 | 安排资金973万元，实施东乡县农贸市场至伊哈池村产业道路4.264公里，配套建设桥梁、涵洞、避险车道等。（项目进度达不到资金支付要求） | 175.8243
| 16 | 考勒乡易地搬迁安置污水收集处理工程 | 安排资金500万元，新建一体化污水处理站、重力污水管网、压力污水管道、污水收集池等。（封冻期无法施工） | 51.5619 | 6 | G248线至面粉厂产业道路维修工程项目 |  | 总投资69.1万元，本次安排17.521501万元，实施G248线至面粉厂产业道路维修工程，路线长606米。 | 17.5215 | 交通局 | 交通局
东振领发〔2021〕8号 | 17 | 东乡县农业产业提升人工影响天气工作保障项目 | 安排资金193.15万元，实施东乡县农业产业提升人工影响天气工作保障项目，建设“两室”（值班室、休息室）、两库（作业装备库、弹药库）、一平台（作业平台）及其他附属设施。通过本项目的实施，减少灾害性天气对农业生产和群众生活的影响。（征地失败，项目暂缓实施） | 116.45
| 18 | 村组道路硬化及巷道硬化项目 | 项目总投资14952.4686万元，已安排13684.4686万元,本次安排1268万元，用于第一二批村组道路132.9公里，巷道硬化300公里，第三批村组道路硬化50.62公里和巷道硬化项目219.6公里，人大政协议案交通建设项目41.286公里。（项目进度达不到资金支付进度） | 343.034
| 19 | 2021年第一批道路水毁抢修工程 | 安排资金376.47万元，对因暴雨等灾害天气造成县域内道路路基塌陷、路面悬空构造物损坏、山体滑坡的董岭至唐汪公路、龙泉至考勒公路、大树至布楞沟（Y079）道路等19条道路及40处水毁点进行应急抢修抢通。（项目进度达不到资金支付进度） | 104.2513 | 7 | 东乡县2021年高标准农田建设项目 |  | 总投资4800万元，本次安排1044.3242万元，在五家乡上庄村、塔户村、五家沟村，赵家乡墙头村、赵家村、白家村、石头沟村、甘土沟村，果园镇王山村、奴拉芒村、宗罗村、石拉泉村、李坪村、陈何村、娄子村、果园村、石山村实施高标准农田项目。 | 1044.3242 | 农业农村局 | 农业农村局
| 20 | 坪庄马铃薯产业园新建园区道路项目 | 安排资金96.4万元，实施坪庄马铃薯产业园新建园区道路项目，道路总长1236米 （其中两米宽道路506米，四米宽道路730米）。（项目进度达不到资金支付进度） | 64.784
| 21 | 东乡县布楞沟村“美丽乡村”附属工程项目 | 总投资989.71万元，本次安排700万元，用于实施东乡县布楞沟村“美丽乡村”附属工程项目，新建一体化污水处理站、一体化玻璃钢化粪池、雨水管网、污水管网、中水管线、中压燃气管线、低压燃气管线，电缆入地、通信管线改造等。（工程量变更，资金无法支出） | 42.41
合计 |  |  |  | 4426.5628 | 调整后项目 序号: 合计; 调整后项目 资金: 4426.5628

## Sheet1 (2) (hidden)
附件2
东乡县2021年度财政衔接资金和统筹整合财政涉农资金部分项目计划调整表
单位：万元
原计划项目 | [5 empty] | 序号 | 调整后项目
原项目下达 文号 | 原项目 资金来源 | 序号 | 项目名称 | 原计划项目及调整原因 | 调整资金 |  | 项目名称 | 审批文号 | 建设内容 | 资金 | 主管 单位 | 实施 单位 | 备注
东脱贫领发[2021]12号 | 第一批衔接资金 | 1 | 金银花示范种植基地项目 | 项目总投资3500万元，本次安排3000万元，按照“种苗+地膜”政府采购补助，示范推广田间管理补助的方式，积极鼓励种植大户，种植户按照每亩500元的标准进行补助，主要用于农户土地平整、除草、浇水等田地管理，共计划推广种植金银花10000亩。（在项目实施过程中，无法按原计划种植金银花10000亩，实际完成种植7000多亩，根据实际种植面积，共落实资金2575万元，剩余资金925万元进行调整使用） | 925 | 1 | 48个巩固提升重点村道路硬化及桥梁建设项目 |  | 总投资7226.92万元，已安排资金1736.563万元，本次安排资金235.09967万元。在河滩镇小庄村、汪胡村，柳树乡柳树村、八洋沟村，沿岭乡毛柴子村、和平村，达板镇崔家村、上科妥村，东塬乡满三村，关卜乡和岘村、胭脂村，那勒寺镇黑庄村、瓦房村，董岭乡董家沟村、苏尚村，果园镇李坪村、宗罗村，春台乡和岘村、大庄村，考勒乡八十个村、河西村，锁南镇苦改村、白家村，北岭乡前进村、范家村，唐汪镇白咀村、照壁山村、塔石沟村，五家乡下庄村，百和乡赵家沟村、达柴坪村实施巷道硬化197.33公里；在凤山乡上沟村硬化村组道路0.13公里；在关卜乡胭脂村、唐汪镇塔石沟村建设桥梁2座。 | 235.0997 | 交通局 | 交通局 | 其中统筹整合财政涉农资金60万元
|  | 2 | 河滩镇现代农业示范区精品设施水果产业基地项目 | 项目总投资8944万元，本次安排4000万元，建设果蔬通用保温智能连栋温室、新材料日光温室、水电路灯附属配套项目工程，建成598亩高效设施车厘子（大樱桃）生产基地。（该项目的4000万元进行调整使用） | 4000
|  | 3 | 乡村振兴基础设施建设项目 | 安排资金1000万元，实施河滩镇祁杨村（含东干村部分）乡村振兴基础设施建设项目，主要建设以旅游道路、旅游厕所等为内容的旅游产业基础设施及附属设施配套工程。（该项目的992.35万元进行调整使用） | 992.35
| 第一批衔接资金 | 4 | 牛奶玉米示范推广项目 | 安排资金240万元，按照“公司+合作社+农户”方式，示范推广种植牛奶玉米2000亩，其中在唐汪镇种植900亩，东塬乡种植600亩，考勒乡种植500亩。 每亩需育苗费1200元，2000亩共需育苗费240万元。（在项目实施过程中，因无相应种植耕地，无法按原计划种植牛奶玉米2000亩，实际完成种植1000亩，根据实际种植面积，共落实资金119万元，剩余资金121万元进行调整使用) | 121
| 第一批衔接资金 | 5 | 2014-2017年已脱贫户以奖代补项目 | 安排资金60万元，扶持河滩镇120户已脱贫户发展到户产业，每户落实补助资金5000元。(在实施过程中，13户不符合项目实施要求，将6.5万元资金进行调整使用) | 6.5 | 2 | 东乡县道路“建养一体化”项目 |  | 安排资金2043.7356万元，实施东乡县旅游公路及农村公路建设“建养一体化”项目，其中建设期为2年，养护期为10年。本项目由4部分组成共151个子项目，其中村社道路维修整治工程：共92个子项目，维修整治线路总长度198.923km；督战村村社巷道建设工程：共23个子项目，施工线路总长127.028km；县乡公路提升改造工程：共9个子项目，线路总长合计80.348km；村社道路增加生命安全防护工程和防排水完善工程：共27个子项目，线路总长合计36.51km。 | 2043.7356 | 交通局 | 振东城乡投资发展有限公司
| 第一批衔接资金 | 6 | 暖棚圈舍项目 | 安排资金115.8万元，对大树乡、考勒乡、果园镇、北岭乡、坪庄乡共计78户，按每平米300元标准进行补助建设暖棚圈舍。(在实施过程中，1户所建暖棚圈舍不符合建设标准，将1.2万元资金进行调整使用) | 1.2
| 第一批衔接资金 | 7 | 疫情期间跨省区物流运输补贴项目 | 安排资金250万元，对县域内认定运行的扶贫车间（含东西部帮扶市区在我县创建的扶贫车间）跨省区调用原料和成品的运输，对其运输费按50%给予补贴。（实际落实资金158.76333万元，剩余资金91.23667万元进行调整使用） | 91.2367 | 3 | 畜牧产业发展巩固提升项目 |  | 安排资金384.55万元，对符合东乡县2021年畜牧产业发展巩固提升奖补条件的养殖场、合作社、养殖大户进行奖补。从而带动农户不断发展壮大牛羊养殖特色优势产业规模，增加养殖收入，巩固脱贫成效。 | 384.55 | 畜牧中心 | 畜牧中心
|  | 8 | 高标准农田建设项目 | 项目总投资9464万元，已安排3000万元，本次安排2817万元，实施高标准农田和节水灌溉6万亩。（根据联审意见要求，对该项目的资金来源进行调整，由统筹整合财政涉农资金解决） | 1268 | 4 | 村组道路硬化及巷道硬化项目 |  | 项目总投资14952.4686万元，已安排13684.4686万元,本次安排1268万元，用于第一二批村组道路132.9公里，巷道硬化300公里，第三批村组道路硬化50.62公里和巷道硬化项目219.6公里，人大政协议案交通建设项目41.286公里。 | 1268 | 交通局 | 交通局 | 第一批衔接资金
|  | 9 | 规模养殖场（养殖小区）建设项目 | 项目总投资350万元，本次安排资金200万元，对符合条件的12家新建养殖场按《东乡县2021年规模养殖场（养殖小区）建设方案》标准进行差异化奖补。（将本项目的146万元进行调整使用） | 146
| 第一批衔接资金 | 10 | 易地搬迁贷款贴息项目 | 安排易地搬迁贴息资金2025万元。（将剩余资金1046.5662进行调整使用） | 1046.5662
东振领发[2021]3号 | 第二批衔接资金 | 11 | 一乡一村巷道硬化项目 | 项目总投资5806.9194万元，本次安排2079.93万元，实施一乡一村巷道硬化项目，其中北岭乡大湾头村2.82公里，汪集镇对坡村4.12公里，沿岭乡大沿村6.92公里，唐汪镇张家村2.56公里，达坂镇黑石山村13.35公里，锁南镇王家村2.47公里，高山乡洒勒村2.02公里，凤山乡南岭村1.98公里，那勒寺镇南门社区22.74公里，赵家乡白家村23.155公里，五家乡尹家村2.927公里，春台乡北庄村4.481公里，春台乡阳洼村0.353公里，河滩镇苏孟村7.322公里，东塬乡刘家村9.055公里，柳树乡寨子村1.596公里，百和乡百和岘村11.58公里，关卜乡上王家村7.629公里，董岭乡祁家村4.589公里，考勒乡坡根村2.016公里，果园镇娄子村0.706公里，合计134.389公里。（因本项目暂停实施，现将该项目的2079.93万元进行调整使用） | 2079.93 | 5 | 村集体经济项目 |  | 总投资1000万元，已安排资金368万元，本次安排资金632万元，用于20个村集体经济项目，每村安排50万元（坪庄乡罗家村，河滩镇汪胡村，北岭乡前进村，东塬乡毛沟村、满三村，沿岭乡毛柴子村，凤山乡陈二甲村，唐汪镇白咀村、塔石沟村、张家村，大树乡米家村、乔鲁村，达板镇黑石山村，考勒乡河西村、岘子村，汪集镇盐沟村，董岭乡董家沟村，春台乡阳洼村，龙泉镇拱北湾村、何汪村） | 632 | 农业农村局 | 农业农村局
|  | 12 | 农业产业化发展项目 | 安排资金1500万元，实施马铃薯优质品种繁育基地提升改造、布塄沟村梯田大棚种植基地建设、唐汪镇光伏大棚基地配套设施建设、东乡县万只肉羊良种繁育场、东乡县千头牛万只羊养殖小区项目。（该项目的1500万元进行调整使用） | 1500 | 6 | 东乡县农业产业提升人工影响天气工作保障项目 |  | 安排资金193.15万元，实施东乡县农业产业提升人工影响天气工作保障项目，建设“两室”（值班室、休息室）、两库（作业装备库、弹药库）、一平台（作业平台）及其他附属设施。通过本项目的实施，减少灾害性天气对农业生产和群众生活的影响。 | 193.15 | 气象局 | 气象局
东振领发[2021]2号 | 县级衔接资金 | 13 | 那勒寺镇易地扶贫搬迁社区服务中心建设项目 | 安排资金48.34万元，实施那勒寺镇福康易地扶贫搬迁社区服务中心及党群服务中心建设及配套设施项目。（该项目部分资金经其他途径已解决，将剩余资金41.34万元进行调整使用） | 41.34 | 7 | 赵家乡墙头村、克什间村道路硬化工程 |  | 总投资687.3076万元，已安排资金568万元，本次安排资金119.3076万元，硬化赵家乡墙头村、克什间村道路15.7公里及修建配套设施。 | 119.3076 | 交通局 | 交通局 | 其中县级衔接资金41.34万元
东振领发[2021]1号 | 统筹整合财政涉农资金 | 14 | 高原夏菜种植项目 | 安排资金160万元，在唐汪镇、考勒乡和东塬乡种植西蓝花、甘蓝1700亩，河滩镇、东塬乡和唐汪种植南瓜800亩，对提供种植苗木的企业进行奖补，西蓝花、甘蓝每亩补助800元，南瓜每亩补助300元。（将剩余资金60万元进行调整使用） | 60 | 8 | 高标准农田建设项目 |  | 总投资9464万元，已安排资金6958万元，本次安排资金1268万元（含监管费8万元），实施高标准农田和高效节水6万亩。 | 1268 | 农业农村局 | 农业农村局 | 统筹整合财政涉农资金
|  | 15 | 巴谢河坪庄沟段防洪治理工程项目 | 安排资金2736万元，实施巴谢河坪庄沟段防洪治理工程。新建护岸长度20.1km，其中，左岸护岸长度11.3km，右岸护岸长度8.8km。（将本项目的400万元进行调整使用） | 400 | 9 | 南阳渠提质增效及水系连通村级管网连接工程项目 |  | 总投资1183.3万元，本次安排资金546万元，实施南阳渠提质增效及水系连通村级管网连接工程项目，对达板镇、唐汪镇和车家湾乡3个乡镇的饮用水源进行置换，提高当地饮用水水质。 | 546 | 水务局 | 水务局 | 其中：统筹整合财政涉农资金400万，第一批衔接资金146万
[6 empty] | 10 | 达板镇易地扶贫搬迁后续产业园产业路及配套设施建设项目 |  | 项目总投资16975.73万元，本次安排3000万元，实施达板镇易地扶贫搬迁后续产业园产业路及配套设施建设项目。 | 3000 | 交通局 | 交通局 | 统筹整合财政涉农资金
[6 empty] | 11 | 2021年农村公路生命安全防护工程 |  | 总投资1514.59万元，本次安排资金717.71万元，实施东乡县2021年农村公路生命安全防护工程，包括东塬-赵家公路等14条路全长91公里。 | 717.71 | 交通局 | 交通局 | 统筹整合财政涉农资金
[6 empty] | 12 | 自然村组道路硬化项目 |  | 已安排资金1612.48万元，本次安排300万，用于实施自然村组道路硬化项目，在考勒乡、大树乡、龙泉镇、东塬乡、关卜乡、百合乡、柳树乡、春台乡、锁南镇、沿岭乡、汪集镇、坪庄乡、那勒寺镇、五家乡、果园镇新建村组道路65条96公里。 | 300 | 交通局 | 交通局 | 第一批衔接资金
[6 empty] | 13 | 东乡县布楞沟村“美丽乡村”附属工程项目 |  | 总投资989.71万元，本次安排700万元，用于实施东乡县布楞沟村“美丽乡村”附属工程项目，新建一体化污水处理站、一体化玻璃钢化粪池、雨水管网、污水管网、中水管线、中压燃气管线、低压燃气管线，电缆入地、通信管线改造等。 | 700 | 住建局 | 住建局 | 其中：第一批衔接资金200万元，第二批衔接资金500万元
[6 empty] | 14 | 村集体经济产业发展壮大项目 |  | 安排资金1000万，安排坪庄乡5个村村集体产业发展壮大资金420万元，其中坪庄村100万元，罗家村、大坡村、南关村、结沟村各80万元；安排沿岭乡5个村集体产业发展壮大资金580万元，其中毛柴子村180万元，新星村、和平村、红崖村、大沿村各100万元。 | 1000 | 农业农村局 | 坪庄乡 沿岭乡
|  | 16 | 村组道路硬化及巷道硬化项目 | 项目总投资14952.4686万元，已安排7966.09万元,本次安排4985.71万元，用于第一二批村组道路116公里，巷道硬化300公里，第三批村组道路硬化50.62公里和巷道硬化项目219.6公里。（将本项目的4985.71万元调整使用） | 4985.71 | 15 | 特色产业（杏子）收购加工奖补项目 |  | 安排资金50万元，对收购、加工杏子的作坊、合作社、企业等经营主体分3个层次进行奖补：1）收购、加工5-10吨（含10吨）的奖励0.5万元；2）收购、加工10-20吨（含20吨）的奖励1万元；3）收购、加工20吨以上的每吨奖励1000元，经营主体收购价格不得低于2元/斤，若低于此价不得享受奖补政策。 | 50 | 农业农村局 | 农业农村局
|  | 17 | 村集体经济项目 | 安排资金1000万元，用于20个村集体经济项目，每村安排50万元。（632万元不再纳入统筹整合财政涉农资金，原渠道使用） | 632 | 16 | 已脱贫劳动力务工交通补助 |  | 安排资金81万元，对外出务工已脱贫劳动力给予一次性交通补助。 | 81 | 劳务办 | 劳务办
[6 empty] | 17 | 东乡县垃圾压缩中转站项目 |  | 项目总投资850.19万元，本次安排资金600万元，分别在那勒寺镇，汪集镇和凤山乡，百和乡和关卜乡，春台乡和柳树乡，考勒乡，坪庄乡，大树乡和北岭乡建设垃圾中转站及配套设施设备。 | 600 | 住建局 | 住建局
[6 empty] | 18 | 乡村振兴基础设施建设项目 |  | 项目总投资6600.25万元，其中东塬乡林家村投资1438.48万元，唐汪镇河沿村投资1688.52万元，唐汪镇马巷村投资2003.25万元，河滩镇祁杨村1470万元。本次安排资金2800万元，其中东塬乡林家村安排资金800万元，唐汪镇河沿村安排资金800万元、马巷村安排资金1000万元，河滩镇祁杨村安排资金200万元。实施乡村振兴基础设施建设项目，内容包括：污水收集管道、电信电缆入地工程、燃气入户、污水处理站、路面恢复等。 | 2800 | 住建局 | 住建局
[6 empty] | 19 | 人居环境整治和排危治乱项目 |  | 项目总投资697.75万元，本次安排资金434.41万元，实施人居环境整治和排危治乱项目。 | 434.41 | 住建局 | 住建局
[6 empty] | 20 | 龙泉镇何汪村易地扶贫搬迁安置点污水收集处理项目 |  | 安排资金67万元，实施龙泉镇何汪村易地扶贫搬迁安置点污水收集处理项目，具体内容包括：污水管网改造、雨水管网改造、损坏路面恢复、雨（污）水检查井、一体化污水处理设施、化粪池、配电控制室等。 | 67 | 住建局 | 住建局
[6 empty] | 21 | 坪庄马铃薯产业园新建园区道路项目 |  | 安排资金96.4万元，实施坪庄马铃薯产业园新建园区道路项目，道路总长1236米 （其中两米宽道路506米，四米宽道路730米）。 | 96.4 | 交通局 | 交通局
[6 empty] | 22 | 布塄沟山旱地林果产业示范园供水工程 |  | 总投资2.95亿元，已安排资金1.72亿元，本次安排资金700万元，实施布塄沟山旱地林果产业示范园供水工程，铺设主管道、支管道，修建阀井、蓄水池。 | 700 | 水务局 | 水投公司
[6 empty] | 23 | 2021年第一批道路水毁抢修工程 |  | 安排资金376.47万元，对因暴雨等灾害天气造成县域内道路路基塌陷、路面悬空构造物损坏、山体滑坡的董岭至唐汪公路、龙泉至考勒公路、大树至布楞沟（Y079）道路等19条道路及40处水毁点进行应急抢修抢通。 | 376.47 | 交通局 | 交通局
[6 empty] | 24 | 水利设施应急维修工程项目 |  | 总投资152万元，已安排100万元，本次安排资金52万元，实施水利设施应急维修工程项目，一是维修灌溉渠道2.5km及其渠系建筑物、泵站5处；二是维修人饮管道11处、1.25km ,各类阀门井24座及其配套设施。 | 52 | 水务局 | 水务局
合计 |  |  |  |  | 18296.8329 |  |  |  |  | 17664.8329 |  |  |  | 632
..
.
3
.
.
.
.
.
.
.

## Sheet2 (hidden)
东乡县2021年度财政衔接资金和统筹整合财政涉农资金部分项目计划调整表
单位：万元
序号 | 原计划项目 |  |  |  |  | 序号 | 调整后项目 |  |  |  | 主管单位 | 实施单位 | 备注
| 项目名称 | 原项目下达文号 | 原项目资金来源 | 原计划项目及调整原因 | 调整资金 |  | 项目名称 | 审批文号 | 建设内容 | 资金
合计 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  | 五家乡马阴村南山社易地搬迁安置点房屋地基加固及配套工程修复项目 |  | 总投资198.05万元，本次安排资金108.91384万元。实施五家乡马阴村南山社易地搬迁安置点房屋地基加固及配套工程修复项目。 | 108.9138 | 发改局 | 发改局